## ППР 2020
УТВЕРЖДАЮ
Директор
Пилипенко А.Р.
____________________
"___"____________г.
ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТА ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ООО "Южная сетевая компания" НА 2020 г.
Наименование оборудования | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Текущий ремонт трансформатора в КТП №073 630/6/0,4 | bar: II кв. апрель
Текущий ремонт трансформатора в №143П КТП №143П 400/6/0,4 | bar: II кв. апрель
Ремонт масляного выключателя в ЯКНО "ВВОД" | bar: II кв. май
Текущий ремонт трансформатора в трансформаторная подстанция КТПБ-35/10-АУ1-3Н 4000 кВА «Апанасовское» | bar: II кв. июнь
Ремонт М.В. 35 кВ П/С 4000 кВА "Апанасовская" | bar: III кв. июль
Текущий ремонт трансформатора в КТП №1 «ДСЗ» 560 6/0,4 кВ | bar: III кв. август
Текущий ремонт трансформатора в КТП №2 180 6/0,4 Кв | bar: III кв. август
Текущий ремонт трансформатора в КТП №5 "ДСУ" 400 6/0,4 кВ | bar: III кв. август
Текущий ремонт трансформаторов №1 и №2 в КТП №7093 «ДСЗ» 2х630 10/0,4 кВ | bar: III кв. сентябрь
Ремонт М.В. В РУ 10 кВ КТП №7092 | bar: IV кв. октябрь
Ремонт масляного выключателя в ЯКНО-6 в количестве 10 шт. | bar: III кв. август
Текущий ремонт трансформаторов №1 и №2 в КТП №01003 Т -1-560/10/0,4 Т2-320/6/0,4 | bar: IV кв. ноябрь
Ремонт масляных выключателей ОРУ-35 кВ ПС 35/6 "Углерод" | bar: IV кв. октябрь
Условные обозначения: К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт; О - расчистка трассы под ВЛ